## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Desarrollador BD | Analista QA | Diseñador | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 3 | 3 |  |  |  | Jefe de Proyecto | JP | Juan Carlos | 8874.0722
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 4 | 2 |  |  |  | AnalistaProgramador | AP | Alejandro Sánchez | 5627.8222
Aprobación del Acta | 1 | 3 |  |  |  |  | Desarrollador BD | DBA | Rodrigo Jeldez | 7079.6611
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 2 |  | 12 | 12 | 5 |  | Analista QA | AQA | Felipe Avello | 5610.1889
Organización del equipo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diseñador | DI | Ignacio Cabello | 4278.1278
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Desarrollador BD | Analista QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 2 |  | 10 |  |  | 6
Análisis de requerimientos | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | Costo por fases | JP | AP | DBA | AQA | DI | Total
Diseño de la solución. Modelamientos | 1 | 2 | 8 | 4 |  | 4 | Fase de Planificación | 124237.0111 | 101300.8 | 92035.5944 | 33661.1333 | 4278.1278 | 355512.6667
Propuesta ERS | 1 | 1 | 6 |  |  |  | Fase de Análisis y Diseño | 150859.2278 | 180090.3111 | 42477.9667 | 11220.3778 | 59893.7889 | 444541.6722
Plan de proyecto | 2 | 12 | 2 |  |  |  | Fase de Desarrollo | 559066.55 | 973613.2444 | 502655.9389 | 230017.7444 | 273800.1778 | 2539153.6556
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Desarrollador BD | Analista QA | Diseñador | Fase de Implementación y Cierre | 860785.0056 | 697849.9556 | 743364.4167 | 813477.3889 | 25668.7667 | 3141145.5333
Implementación ambiente de desarrollo | 1 | 2 | 8 | 6 |  | 10 | TOTAL HH FASES | 1694947.7944 | 1952854.3111 | 1380533.9167 | 1088376.6444 | 363640.8611 | 6480353.5278
Construcción Base de datos | 3 |  | 8 | 20 | 8
Poblamiento inicial base de datos | 1 |  | 2 | 4 | 2 |  | COSTO HH POR ROL
Desarrollo funcionalidades contratación | 4 | 10 | 30 | 6 | 4 | 16 | Jefe de Proyecto | 8874
Desarrollo funcionalidades Capacitaciones | 5 | 8 | 35 | 7 | 3 | 20 | AnalistaProgramador | 5628
Desarrollo funcionalidades gestión de bonificación | 5 | 15 | 30 | 8 | 6 | 10 | Desarrollador BD | 7080
Término desarrollo plataforma web | 5 | 20 | 35 | 10 | 8 | 8 | Analista QA | 5610
Integración del sistema | 4 | 8 | 25 | 10 | 10 |  | Diseñador | 4278
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Desarrollador BD | Analista QA | Diseñador | TOTAL HH | 31470
Pruebas unitarias base de datos | 4 |  | 6 | 30 | 25
Pruebas funcionalidades contratacion y capacitaciones | 4 |  | 6 | 30 | 25
Pruebas funcionalidades gestores de bonificacion | 3 |  | 4 | 20 | 20
Pruebas de integración | 3 | 20 | 6 |  | 10 | 6
Migración del sistema a producción | 2 | 12 | 12 | 15 | 10
Pruebas de integración final | 5 | 15 | 35 | 10 | 30
Marcha blanca | 4 | 10 | 25 |  | 25
Capacitación | 3 | 20 | 20
Cierre de proyecto | 3 | 20 | 10

## Análisis de Ingresos
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | .- 2 AÑOS | .+ 2 AÑOS | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto | 1330000 | 1900000 | 50% | 1597333 | 8874.0722
AP | Analista Programador | 709104 | 1013007 |  | 1013008 | 5627.8222
DBA | Desarrollador BD | 891800 | 1274000 |  | 1274339 | 7079.6611
AQA | Analista QA | 700000 | 1120000 |  | 1009834 | 5610.1889
DI | Diseñador | 500000 | 800000 |  | 770063 | 4278.1278
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR | Analista QA | Desarrollador BD
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000 | 700000 | 891800
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000 | 1120000 | 1274000

## Ejemplo Cálculo
ACTIVIDADES
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE PLANIFICACION
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Desarrollador BD | Analista QA | Diseñador | JP | Jefe de Proyecto | Juan Carlos | 10608 | 148512
Kick Off | 1 | 3 | 3 |  |  |  | AP | AnalistaProgramador | Alejandro Sánchez | 6331 | 113958
Acta de Constitución de proyecto | 1 | 4 | 2 |  |  |  | DBA | Desarrollador BD | Rodrigo Jeldez | 7964 | 103532
Aprobación del Acta | 1 | 3 |  |  |  |  | AQA | Analista QA | Felipe Avello | 6812 | 40872
Definición de requerimientos Generales del proyecto | 2 |  | 12 | 12 | 5 |  | DI | Diseñador | Ignacio Cabello | 4312 | 4312
Organización del equipo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Desarrollador BD | Analista QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos | 2 |  | 10 |  |  | 6
Análisis de requerimientos | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4
Diseño de la solución. Modelamientos | 1 | 2 | 8 | 4 |  | 4
Propuesta ERS | 1 | 1 | 6
Plan de proyecto | 2 | 12 | 2
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Desarrollador BD | Analista QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo | 1 | 2 | 8 | 6 |  | 10
Construcción Base de datos | 3 |  | 8 | 20 | 8
Poblamiento inicial base de datos | 1 |  | 2 | 4 | 2
Desarrollo funcionalidades contratación | 4 | 10 | 30 | 6 | 4 | 16
Desarrollo funcionalidades Capacitaciones | 5 | 8 | 35 | 7 | 3 | 20
Desarrollo funcionalidades gestión de bonificación | 5 | 15 | 30 | 8 | 6 | 10
Término desarrollo plataforma web | 5 | 20 | 35 | 10 | 8 | 8
Integración del sistema | 4 | 8 | 25 | 10 | 10
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Desarrollador BD | Analista QA | Diseñador
Pruebas unitarias base de datos | 4 |  | 6 | 30 | 25
Pruebas funcionalidades contratacion y capacitaciones | 4 |  | 6 | 30 | 25
Pruebas funcionalidades gestores de bonificacion | 3 |  | 4 | 20 | 20
Pruebas de integración | 3 | 20 | 6 |  | 10 | 6
Migración del sistema a producción | 2 | 12 | 12 | 15 | 10
Pruebas de integración final | 5 | 15 | 35 | 10 | 30
Marcha blanca | 4 | 10 | 25 |  | 25
Capacitación | 3 | 20 | 20
Cierre de proyecto | 3 | 20 | 10