## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Kick Off | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Acta de Constitución de proyecto | [6 empty] | Analista Programador
Aprobación del Acta | [6 empty] | DBA
Definición de requerimientos Generales del proyecto | [6 empty] | QA
Organización del equipo | [6 empty] | Diseñador
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos
Análisis de requerimientos
Diseño de la solución. Modelamientos
Propuesta ERS
Plan de proyecto
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo
Construcción componente 1 Sistema de Registro de Usuarios
Construcción componente 2 Autentificador de Inicio de Sesión al Sistema
Construcción componente 3 Sistema de Votación
Construcción componente 4 Contador de Votos
4.1 Sistema de Resultados Gráficos
4.2 Alertas Mesas Cerradas
4.3 Reporte de votos
Pruebas Unitarias por Componentes
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas de Integración
Pruebas con Usuarios
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción
Pruebas de integración final
Marcha blanca
Capacitación
Acta cierre de proyecto