## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | [6 empty] | ROL 1
Acta de Constitución de proyecto | [6 empty] | ROL 2
Aprobación del Acta | [6 empty] | ROL 3
Definición de requerimientos Generales del proyecto | [6 empty] | ROL 4
Organización del equipo | [6 empty] | ROL 5
Fase de Análisis y diseño |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5
Captura de requerimientos específicos
Análisis de requerimientos | [6 empty] | COSTO POR FASE
Diseño de la solución. Modelamientos | [6 empty] | Fase de Planificación
Propuesta ERS | [6 empty] | Fase de Análisis y Diseño
Plan de proyecto | [6 empty] | Fase de Desarrollo
Fase de Desarrollo |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | Fase de Implementación y Cierre
Implementación ambiente de desarrollo | [6 empty] | TOTAL HH FASES
Construcción componente 1
Construcción componente 2 | [6 empty] | COSTO HH POR ROL
Construcción componente 3 | [6 empty] | Rol 1
Construcción componente 4 | [6 empty] | Rol 2
Construcción componente 5 | [6 empty] | Rol 3
Integración del sistema | [6 empty] | Rol 4
Fase de implementación y cierre |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | Rol 5
Pruebas unitarias componente 1, 2 | [6 empty] | TOTAL HH
Pruebas unitarias componente 3, 4
Pruebas unitarias componente 5
Pruebas de integración
Migración del sistema a producción
Pruebas de integración final
Marcha blanca
Capacitación
Cierre de proyecto

## Análisis de Ingresos
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | .- 2 AÑOS | .+ 2 AÑOS | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | X | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional
PG | Programador
DBA | Desarrollador BD
TS | TESTING
DI | Diseñador
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000

## Ejemplo Cálculo
ACTIVIDADES
HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE
Fase de Planificación | DIAS | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE PLANIFICACION
Kick Off |  | 4 | [5 empty] | JP | Jefe de Proyecto |  | 10833.3333 | 108333.3333
Acta de Constitución de proyecto |  | 1 | [5 empty] | AF | Analista Funcional
Aprobación del Acta |  | 1 | [5 empty] | PG | Programador
Definición de requerimientos Generales del proyecto |  | 2 | [5 empty] | DBA | Desarrollador BD
Organización del equipo |  | 2 | [5 empty] | TS | TESTING
Fase de Análisis y diseño |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | DI | DI | Diseñador
Captura de requerimientos específicos
Análisis de requerimientos
Diseño de la solución. Modelamientos
Propuesta ERS
Plan de proyecto
Fase de Desarrollo |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | DI
Implementación ambiente de desarrollo
Construcción componente 1
Construcción componente 2
Construcción componente 3
Construcción componente 4
Construcción componente 5
Integración del sistema
Fase de implementación y cierre |  | ROL 1 | ROL 2 | ROL 3 | ROL 4 | ROL 5 | DI
Pruebas unitarias componente 1, 2
Pruebas unitarias componente 3, 4
Pruebas unitarias componente 5
Pruebas de integración
Migración del sistema a producción
Pruebas de integración final
Marcha blanca
Capacitación
Cierre de proyecto