## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 0.5 | 1 | 2 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO |  | 10000
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | AF | ANALISTA F |  | 7000
Aprobación del Acta | 1 | 1 | [5 empty] | PG | PROGRAMADOR |  | 6000
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS |  | 5000
Organización del Equipo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TS | TESTING |  | 3000
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR |  | 5000
Captura de requerimientos Específicos | 2 |  | 16 |  |  |  | 2
Analisis de Requerimientos | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2
Diseño de la Solución. Modelamientos | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 4
Propuesta ERS | 1 | 1 | 8
Plan de Proyecto | 2 | 16 | 2
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Implementación ambiente de Desarrollo | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Fase Análisis y Planificación | 165000
Base de Datos. |  | 1 | [7 empty] | Fase Diseño | 610000
Construcción | 3 |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  | Fase de Desarrollo | 1560000
Poblamiento Inicial | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | Fase Implementación y Cierre | 530000
Administrador de Usuarios. |  | 1 | [7 empty] | COSTO POR COMPONENTE
Registro Cliente y Usuario | 3 |  | 1 | 8 | 2 | 1 |  |  |  | Base de Datos.
Ficha Datos Cliente | 2 |  | 1 | 4 |  | 0.5 | 2 |  |  | Administrador de Usuarios.
Inicio Sesión Usuarios mobile y local. |  | 1 | [7 empty] | Inicio Sesión Usuarios mobile y local.
Validación Usuarios | 3 |  | 1 | 8 |  | 0.5 |  |  |  | Reserva Mobile para Usuario Cliente.
Interfaz Local | 2 |  | 1 | 4 |  | 0.5 | 4 |  |  | Gestión de Reserva web para Administrador Hotel.
Interfaz Mobile | 3 |  | 1 | 8 |  | 0.5 | 4 |  |  | Interfaz Principal Aplicación Mobile
Reserva Mobile para Usuario Cliente. |  | 1 | [7 empty] | Interfaz Principal Administrador Hotel.
Componente Reserva | 5 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | Integración del Sistema
Formulario Reserva | 2 |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  | COSTO HH POR ROL
Gestión de Reserva web para Administrador Hotel. |  | 1 | [7 empty] | JEFE DEPROYECTO | 440000
Registro Reserva Usuario administrador | 6 |  | 2 | 8 |  | 1 | 2 |  |  | ANALISTA F | 875000
Consulta Disponibilidad Reserva | 5 |  | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |  |  | PROGRAMADOR | 690000
Administrador cancelaciones. | 2 |  | 8 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 235000
Interfaz Principal Aplicación Mobile | 2 | 0.5 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | TESTING | 300000
Interfaz Principal Administrador Hotel. | 2 | 0.5 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | DISEÑADOR | 325000
Integración del Sistema | 6 | 1 | 12 | 48 | 6 | 6 | 4 |  |  | TOTAL HH | 2865000
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | 2 |  | 2 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Componente 5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
Pruebas de Integración | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 6
Migración del Sistema a Producción | 2 | 1 | 4 |  | 4 | 8 | 4
Pruebas de Integración final | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4
Marcha Blanca | 5 | 1 | 5 |  | 4 | 40
Capacitación | 1 |  | 4 |  |  | 4
Cierre de Proyecto | 1 | 2
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 77 | 44 | 125 | 115 | 47 | 100 | 65
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación