## MATRIZ
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
Error en estimación del tiempo de desarrollo | Proyecto-Gestión | Baja | Critica | Se controlará el avance de manera diaria ya que utiliza la metodología cascada. | Analista
Cancelación del proyecto | Proyecto-Gestión | Baja | Critica | Llegar a un acuerdo con el cliente con respecto a pagos y entregas ya hechas. | Jefe Proyecto
Documentos no aprobados debido a incoherencias | Proyecto-Gestión | Alta | Marginal | Corregir fallas de documentos no aprobados. | Analista
Error en estimación del presupuesto para el desarrollo | Proyecto-Gestión | Media | Critica | Se realizarán acuerdos con el cliente sobre el presupuesto Se recurirá al presupuesto de emergencia. | Analista - Jefe Proyecto
Ausencia de desarrollador clave | Desarrollo-Proyecto-Gestión | Media | Critica | Se implementará teletrabajo o freelance. Se delegarán las tareas del trabajador. | Desarrollador - Jefe Proyecto
Puesta en producción del sistema sin soporte adecuado de TI | Desarrollo-Gestión | Media | Critica | Validar las correspondientes aprobaciones del proyecto. | Analista - Jefe Proyecto
Cliente cambie los requerimientos | Desarrollo-Gestión | Alta | Marginal | Se utilizarán prototipos para obtener nuevos requerimientos durante el desarrollo y validar los ya implementados. | Desarrollador - Jefe Proyecto - Analista
No se ejecutaron todas las pruebas del software | Desarrollo-Gestión | Media | Marginal | Designar horario para ejecutar las pruebas faltantes. Ejecutar las pruebas faltantes. | Tester
Los usuarios no están capacitados para usar el software | Gestión | Baja | Depreciable | Evaluar si es necesario implementar un plan de capacitación a los usuarios. | Analista
El producto no es intuitivo | Desarrollo-Técnico | Media | Depreciable | Realizar pruebas del software con los usuarios correspondientes para adaptarlo a su comodidad. | Tester - Desarrollador
Falta de herramientas necesarias para programar el software | Desarrollo-Técnico | Media | Critica | Se agregará el cambio al registro de las herramientas, se evaluará si existe un costo y se tratará y se conseguirán las herramienta faltantes. | Analista - Desarrollador
El software de escritorio no corre en SO's distintos a Windows | Desarrollo-Técnico | Muy Alta | Depreciable | Instalar Windows 10 en PC del usuario. | Desarrollador
Saturación de los servicios de la plataforma web | Desarrollo-Técnico | Alta | Critica | Validar una cantidad de usuarios especifica y dejar en modo de espera a los que sobrepasen esa cantidad. | Desarrollador - Admin. DB
La bd posee demasiados registros y provoca que el sistema funcione con lentitud | Desarrollo-Técnico | Alta | Critica | -Realizar respaldos de los datos en la nube. -Eliminar los registros de hace 6 meses del servidor local. | Desarrollador - Admin. DB
Intento de hacking a traves del software | Desarrollo-Técnico | Media | Catastrófica | -Realizar las correctas validaciones de los diferentes campos en el sistema. -Aplicación de detección de hacking. -Frenar el sistema en caso de emergencia. | Desarrollador - Admin. DB - Tester
Un virus infectó el sistema | Desarrollo-Técnico | Media | Critica | -Activación del antivirus. -Realizar mantención al sistema. | Desarrollador - Admin. DB
Problemas con conexión a internet | Técnico-Externo | Media | Critica | -Se verificará el equipo. -Se contactará al proveedor para solucionar problemas. -Se deberá contar con una red de respaldo. | Jefe Proyecto - Técnico externo
Desastre Natural | Externo | Baja | Marginal | -Se implementará teletrabajo o freelance. -Acceder a fondos de emergencia. | Jefe Proyecto

## DICCIONARIO
Una vez identificados los riegos se deben evaluar en qué medida estos afectan al proyecto. Se pueden utilizar términos como los siguientes para asignar un impacto:
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo