## Actividades de Control
Actividad de control | Fecha | Hito | Resposables | Estado
Reunión IT1 1: Reunión inicial | 2021-08-23 | Se estableció el inicio del proyecto | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 2: Reunión organizacional | 2021-08-27 | Se definieron los medios de comunicación y días de reunión y asignar las primeras tareas | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 3: Reunión para distribuir tareas de la semana | 2021-08-30 | Se distribuyeron tareas semanales | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 4: Reunión | 2021-09-01 | Se comenzó con fase de diseño | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 5: Reunión para desarrollo | 2021-09-06 | Se comenzó con fase de desarrollo | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 6: Reunión de avance | 2021-09-07 |  | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 7: Reunión de avance y termino IT1 | 2021-09-10 |  | Juan Durán | Listo
Iteración 1 |  | Entrega ...% proyecto
Reunión IT2 3: Reunión de avance | 2021-09-20
Reunión IT2 4: Reunión de avance | 2021-09-27
Reunión IT2 5: Reunión de avance | 2021-09-04
Iteración 2 |  | Entrega ...% proyecto
Reunión IT3 6: Reunión de avance | 2021-10-18 | Integracion PL/SQL en los sistemas de escritorio y WEB. | Ignacio Cabello | Listo
Reunión IT3 7: Reunión de avance | 2021-11-25 | solucionar problemas pagina web | sergio Rosales
Reunión IT3 8: Reunión de avance | 2021-11-29 | Solucionar problemas de atrasos | sergio Rosales
Iteración 3 |  | Entrega 100% proyecto

## Reunionm IT1 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 1, N°1
Fecha: | 2021-08-23 | Lugar: | Duoc | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-08-23
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Durán |  |  | Lider
2 | Ignacio Cabello |  |  | Diseño
3 | Victor Vasquez |  |  | Patrocinador
4
Temas Tratados:
1 | Organización
2 | Inicio de proyecto
3
4
Acuerdos:
1 | Estudiar el caso
2 | Traer dudas al cliente y al profesor
3 | Dar sus contactos
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Recolectar información del caso |  | Todos |  | 2021-08-27
2 | Poner al grupo en contacto |  | Juan Durán |  | 2021-08-28
3 | Generar Carpeta Drive |  | Juan Durán |  | 2021-08-29
4
Observaciones Generales: Los otros dos miembros del equipo asisten de manera online

## Reunionm IT1 (2)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 1, N°2
Fecha: | 2021-08-27 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-08-27
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Sergio Rosales |  |  | diseñador, programador
2 | Ignacio Cabello |  |  | programador.
3 | Bastián Martínez |  |  | Encargado Base de datos, QA
4 | Juan Pablo Durán |  |  | Lider de proyecto
Temas Tratados:
1 | Se definieron los medios de comunicación y días de reunión y asignar las primeras tareas
2
3
4
Acuerdos:
1 | Nos comprometimos a avanzar en la carta gantt y el acta de constitución de proyecto
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Conversar respecto a las funciones de cada uno |  | Todos |  | 2021-08-30
2
3
4
Observaciones Generales: Nos comprometimos a ir el lunes todos de manera presencial a la reunión del día 30.

## Reunionm IT1 (3)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°3
Fecha: | 2021-08-30 | Lugar: | Duoc | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-08-30
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Bastián Martínez |  |  | Encargado Base de datos, QA
2 | Juan Pablo Durán |  |  | Lider de proyecto
3 | Freddy Gajardo |  |  | Patrocinador
4
Temas Tratados:
1 | Atraso en la planificación y gestión
2 | Preguntas para el cliente
3
4
Acuerdos:
1 | Terminar la carta gantt
2 | Comenzar con la construcción del modelo E-R
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Terminar la carta gantt |  | Bastián Martínez |  | 2021-09-01
2
3
4
Observaciones Generales: La reunión pasada nos comprometimos a ir todos a esta reunión pero faltaron dos integrantes

## Reunionm IT1 (4)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°4
Fecha: | 2021-09-01 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-09-01
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Sergio Rosales |  |  | diseñador, programador
2 | Ignacio Cabello |  |  | programador.
3 | Bastián Martínez |  |  | Encargado Base de datos, QA
4 | Juan Pablo Durán |  |  | Lider de proyecto
Temas Tratados:
1 | Distribuir tareas de diseño
2
3
4
Acuerdos:
1 | Realizar los casos de uso y su especificación.
2 | Modelos de procesos
3 | Hacer Mockups
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Repartir tareas |  | Juan Durán
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT1 (5)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°5
Fecha: | 2021-09-06 | Lugar: | Duoc | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-09-06
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Durán |  |  | Lider de proyecto
2 | Victor Vasquez |  |  | Patrocinador
3
4
Temas Tratados:
1 | Revisar los avances
2
3
4
Acuerdos:
1 | Terminar el modelo E-R
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT1 (6)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°6
Fecha: | 2021-09-07 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-09-07
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Pablo Durán |  |  | Lider de proyecto
2 | Sergio Rosales |  |  | diseñador, programador
3
4
Temas Tratados:
1 | Avances y temas por terminar
2 | Programación
3
4
Acuerdos:
1 | No distraerse y concentrarse en la programación
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Dividir tareas |  | Juan Durán |  | 2021-09-13
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT2 (7)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°7
Fecha: | 2021-09-20 | Lugar: | Whatsapp | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | bastian martinez | bastian martinez | bastian martinez | 2021-09-20
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | bastian martinez |  |  | lider de proyecto
2
3
4
Temas Tratados:
1 | actualizacion de documentos
2 | desarrollo de software
3
4
Acuerdos:
1 | mostrar avance del entorno visual del software al cliente para la proxima semana
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | avanzar entorno visual Web |  | bastian martinez |  | 2021-09-24
2 | avanzar entorno visual app |  | Sergio Rosales |  | 2021-09-24
3 | avanzar entorno visual app |  | Ignacio Cabello |  | 2021-09-24
4 | actualizar documentos faltantes |  | Juan Durán |  | 2021-09-24
Observaciones Generales: se solicita reunion con el cliente para visualizar entorno visual

## Reunionm IT2 (8)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°8
Fecha: | 2021-09-27 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | bastian martinez | bastian martinez | bastian martinez | 2021-09-20
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | bastian martinez |  |  | lider de proyecto
2 | Sergio Rosales |  |  | Arquitecto
3 | Ignacio Cabello |  |  | programador
4 | Juan Durán |  |  | gestor de cambios
Temas Tratados:
1 | Reunion con el cliente
2 | Documentacion arq.4+1
3 | desigancion de roles
4
Acuerdos:
1 | realizar el 4+1
2 | actualizar desarrollo deacuerdo a lo solicitado por el cliente
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Diagrama de secuencias |  | bastian martinez |  | 2021-09-24
2 | Diagrama de Actividad |  | Sergio Rosales |  | 2021-09-24
3 | Diagrama de comunicación y paquetes |  | Ignacio Cabello |  | 2021-09-24
4 | Diagrama de despliegues/paquetes (web)/clases y componentes |  | Juan Durán |  | 2021-09-24
Observaciones Generales: Se designan roles para realizar el 4+1 con urgencia

## Reunionm IT2 (9)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°9
Fecha: | 2021-10-04 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | bastian martinez | bastian martinez | bastian martinez | 2021-10-04
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | bastian martinez |  |  | lider de proyecto
2 | Sergio Rosales |  |  | programador de bd
3 | Ignacio Cabello |  |  | programador escritorio
4 | Juan Durán |  |  | programador web
Temas Tratados:
1 | verificamos rubrica
2 | designacion de roles
3
4
Acuerdos:
1 | Avanzar con la programacion
2 | Iniciar Programacion de BD
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Programacion BD |  | bastian martinez |  | 2021-09-24
2 | Programacion BD |  | Sergio Rosales |  | 2021-09-24
3 | Programacion Web |  | Ignacio Cabello |  | 2021-09-24
4 | Programacion Escritorio |  | Juan Durán |  | 2021-09-24
Observaciones Generales: Se acuerdan los roles y se continua con el proyecto. Juan solicita 1 dia mas para terminar los documentos 4+1

## Reunion IT2 (10)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°10
Fecha: | 2021-10-11 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | bastian martinez | bastian martinez | bastian martinez | 2021-10-11
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | bastian martinez |  |  | lider de proyecto
2 | Sergio Rosales |  |  | programador de bd
3 | Ignacio Cabello |  |  | programador escritorio
4 | Juan Durán |  |  | programador web
Temas Tratados:
1 | avance de la programacion
2 | avences bd
3 | cambio de lider
4
Acuerdos:
1 | Avanzar con la programacion
2 | avanzar con la bd
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Programacion BD |  | bastian martinez |  | 2021-10-20
2 | Programacion BD |  | Sergio Rosales |  | 2021-10-20
3 | Programacion Web |  | Ignacio Cabello |  | 2021-10-28
4 | Programacion Escritorio |  | Juan Durán |  | 2021-10-28
Observaciones Generales: Bastian y Sergio se comprometen a terminar la bd el miercoles

## Reunión IT3 (11)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°11
| Fecha: | 2021-11-15 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
| 1.0 | Sergio Rosales | Sergio Rosales | Sergio Rosales | 2021-11-15 | online
1.1
Asistentes:
| N° | Nombre |  |  | Función
| 1 | bastian martinez |  |  | Programador
| 2 | Sergio Rosales |  |  | lider de proyecto
| 3 | Ignacio Cabello |  |  | programador escritorio
| 4 | Juan Durán |  |  | programador web
Temas Tratados:
| 1 | Problemas en la presentación
| 2 | Avances WS
| 3 | Cambio de lider
4
Acuerdos:
| 1 | Corregir problemas en la presentación
| 2 | Avanzar en WS
3
4
Acciones:
| N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
| 1 | Programacion WS |  | bastian martinez |  | 2021-11-21
| 2 | Programacion WS |  | Sergio Rosales |  | 2021-11-21
| 3 | Programacion Escritorio |  | Ignacio Cabello |  | 2021-11-21
| 4 | Programacion web |  | Juan Durán |  | 2021-11-21
Observaciones Generales: Juan se compromete en avanzar en la progrmación web
Firma
___________________________

## Reunión IT3 (12)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°12
| Fecha: | 2021-11-22 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
| 1.0 | Sergio Rosales | Sergio Rosales | Sergio Rosales | 2021-11-22 | online
1.1
Asistentes:
| N° | Nombre |  |  | Función
| 1 | bastian martinez |  |  | Programador
| 2 | Sergio Rosales |  |  | lider de proyecto
| 3 | Ignacio Cabello |  |  | programador escritorio
| 4 | Juan Durán |  |  | programador web
Temas Tratados:
| 1 | Terminar aplicaciones
| 2 | Avances WS
| 3 | pruebas
4
Acuerdos:
| 1 | Terminar aplicaciones sobre 95 %
| 2 | Avanzar en WS 95%
3
4
Acciones:
| N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
| 1 | Programacion WS |  | bastian martinez |  | 2021-11-28
| 2 | Programacion WS |  | Sergio Rosales |  | 2021-11-28
| 3 | Programacion Escritorio |  | Ignacio Cabello |  | 2021-11-28
| 4 | Programacion web |  | Juan Durán |  | 2021-11-28
Observaciones Generales: Se atrasa pagian web por problemas en programación
Firma
___________________________

## Copia de Reunión IT3 (13)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°13
| Fecha: | 2021-11-29 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
| 1.0 | Sergio Rosales | Sergio Rosales | Sergio Rosales | 2021-11-29 | online
1.1
Asistentes:
| N° | Nombre |  |  | Función
| 1 | bastian martinez |  |  | Programador
| 2 | Sergio Rosales |  |  | lider de proyecto
| 3 | Ignacio Cabello |  |  | programador escritorio
| 4 | Juan Durán |  |  | programador web
Temas Tratados:
| 1 | Terminar aplicaciones
| 2 | Ver como solucionar problemas con pagina web
| 3 | pruebas
4
Acuerdos:
| 1 | Terminar aplicaciones sobre 95 %
| 2 | Avanzar en WS 95%
3
4
Acciones:
| N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
| 1 | Programacion WS |  | bastian martinez |  | 2021-12-05
| 2 | Programacion WS |  | Sergio Rosales |  | 2021-12-05
| 3 | Programacion Escritorio |  | Ignacio Cabello |  | 2021-12-05
| 4 | Programacion web |  | Juan Durán |  | 2021-12-05
Observaciones Generales: Se enfoca en solucionar atraso con pagina web
Firma
___________________________