## Actividades de Control
Actividad de control | Fecha | Hito | Resposables | Estado
Iteración 1 |  | Entrega ...% proyecto
Iteración 2 |  | Entrega ...% proyecto
Reunión IT2 1: Reunión de avance | 2021-09-27
Reunión IT2 2: Reunión de avance | 2021-10-25
Reunión IT2 3: Reunión de avance | 2021-10-25 | Se habla de lo que falta y sobre posibles mejoras en los sistemas | Ignacio Cabello | Listo
Reunión IT2 4: Reunión de avance | 2021-11-01 | Se habla de lo que faltapara la presentacion de la IT2. | Ignacio Cabello | Listo
Iteración 3 |  | Entrega 100% proyecto

## Reunionm IT1 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°1
Fecha: | 2021-09-27 | Lugar: | Duoc | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | bastian martinez | bastian martinez | bastian martinez | 2021-09-27
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | bastian martinez |  |  | Lider de proyecto
2 | Victor Vasquez |  |  | Patrocinador
3
4
Temas Tratados:
1 | avance desarrollo web
2 | avance desarrollo programa escritorio
3
4
Acuerdos:
1 | actualizar app iconos y tablas
2 | arreglar responsive de la pagina
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | programar |  | todos |  | 2021-08-25
2
3
4
Observaciones Generales: Los otros dos miembros del equipo asisten de manera online. Cliente satisfecho.
freddy gajuardo |  |  |  |  | Bastian martinez
Firma cliente |  |  |  |  | Firma Jefe de Proyecto

## Reunionm IT2 (8)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°8
Fecha: | 2021-10-25 | Lugar: Duoc |  | Proyecto: | Arriendos de Temporada.
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ignacio Cabello | Ignacio Cabello | Ignacio Cabello | 2021-10-25
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ignacio Cabello |  |  | Lider de proyecto.
2 | bastian martinez |  |  | Programado bd.
3 | Victor Vasquez |  |  | Patrocinador
4
Temas Tratados:
1 | avance de sistemas.
2 | artefactos faltantantes.
3
4
Acuerdos:
1 | Realizar feedbacks respecto al diseño y nuevas funcionalidades en sistema de escritorio.
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Realizar cambios en escritorio |  | Ignacio Cabello |  | 2021-10-31
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT2 (9)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°8
Fecha: | 2021-11-01 | Lugar: Duoc |  | Proyecto: | Arriendos de Temporada.
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ignacio Cabello | Ignacio Cabello | Ignacio Cabello | 2021-11-01
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ignacio Cabello |  |  | Lider de proyecto.
2 | bastian martinez |  |  | Programado bd.
3 | Victor Vasquez |  |  | Patrocinador
4 | Juan Duran |  |  | Progamador web.
5 | Sergio Rosales |  |  | Programado bd.
Temas Tratados:
1 | avance de sistemas.
2 | temas faltantes para la presentacion de it2.
3
4
Acuerdos:
1 | Realizar web service.
2 | Realizar intengracion.
3 | Mejorar funcionaldiades en la web.
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Hacer el web service. |  | Bastian Martinez |  | 2021-11-07
2 | Realizar integracion. |  | Ignacio Cabello |  | 2021-11-07
3 | Funcionalidades en la web. |  | Juan Duran |  | 2021-11-07
4
Observaciones Generales: