## Actividades de Control
Actividad de control | Fecha | Hito | Resposables | Estado
Reunión IT1 1: Reunión inicial | 2021-08-23 | Se estableció el inicio del proyecto | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 2: Reunión organizacional | 2021-08-27 | Se definieron los medios de comunicación y días de reunión y asignar las primeras tareas | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 3: Reunión para distribuir tareas de la semana | 2021-08-30 | Se distribuyeron tareas semanales | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 4: Reunión | 2021-09-01 | Se comenzó con fase de diseño | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 5: Reunión para desarrollo | 2021-09-06 | Se comenzó con fase de desarrollo | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 6: Reunión de avance | 2021-09-07 |  | Juan Durán | Listo
Reunión IT1 7: Reunión de avance y termino IT1 | 2021-09-10 |  | Juan Durán | Listo
Iteración 1 |  | Entrega ...% proyecto
Reunión IT2 3: Reunión de avance
Reunión IT2 4: Reunión de avance
Reunión IT2 5: Reunión de avance
Iteración 2 |  | Entrega ...% proyecto
Reunión IT3 6: Reunión de avance
Reunión IT3 7: Reunión de avance
Reunión IT3 8: Reunión de avance
Iteración 4 |  | Entrega 100% proyecto

## Reunionm IT1 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 1, N°1
Fecha: | 2021-08-23 | Lugar: | Duoc | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-08-23
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Durán |  |  | Lider
2 | Ignacio Cabello |  |  | Diseño
3 | Victor Vasquez |  |  | Patrocinador
4
Temas Tratados:
1 | Organización
2 | Inicio de proyecto
3
4
Acuerdos:
1 | Estudiar el caso
2 | Traer dudas al cliente y al profesor
3 | Dar sus contactos
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Recolectar información del caso |  | Todos |  | 2021-08-27
2 | Poner al grupo en contacto |  | Juan Durán |  | 2021-08-28
3 | Generar Carpeta Drive |  | Juan Durán |  | 2021-08-29
4
Observaciones Generales: Los otros dos miembros del equipo asisten de manera online

## Reunionm IT1 (2)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 1, N°2
Fecha: | 2021-08-27 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-08-27
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Sergio Rosales |  |  | diseñador, programador
2 | Ignacio Cabello |  |  | programador.
3 | Bastián Martínez |  |  | Encargado Base de datos, QA
4 | Juan Pablo Durán |  |  | Lider de proyecto
Temas Tratados:
1 | Se definieron los medios de comunicación y días de reunión y asignar las primeras tareas
2
3
4
Acuerdos:
1 | Nos comprometimos a avanzar en la carta gantt y el acta de constitución de proyecto
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Conversar respecto a las funciones de cada uno |  | Todos |  | 2021-08-30
2
3
4
Observaciones Generales: Nos comprometimos a ir el lunes todos de manera presencial a la reunión del día 30.

## Reunionm IT1 (3)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°3
Fecha: | 2021-08-30 | Lugar: | Duoc | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-08-30
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Bastián Martínez |  |  | Encargado Base de datos, QA
2 | Juan Pablo Durán |  |  | Lider de proyecto
3 | Freddy Gajardo |  |  | Patrocinador
4
Temas Tratados:
1 | Atraso en la planificación y gestión
2 | Preguntas para el cliente
3
4
Acuerdos:
1 | Terminar la carta gantt
2 | Comenzar con la construcción del modelo E-R
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Terminar la carta gantt |  | Bastián Martínez |  | 2021-09-01
2
3
4
Observaciones Generales: La reunión pasada nos comprometimos a ir todos a esta reunión pero faltaron dos integrantes

## Reunionm IT1 (4)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°4
Fecha: | 2021-09-01 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-09-01
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Sergio Rosales |  |  | diseñador, programador
2 | Ignacio Cabello |  |  | programador.
3 | Bastián Martínez |  |  | Encargado Base de datos, QA
4 | Juan Pablo Durán |  |  | Lider de proyecto
Temas Tratados:
1 | Distribuir tareas de diseño
2
3
4
Acuerdos:
1 | Realizar los casos de uso y su especificación.
2 | Modelos de procesos
3 | Hacer Mockups
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Repartir tareas |  | Juan Durán
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT1 (5)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 2, N°5
Fecha: | 2021-09-06 | Lugar: | Duoc | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-09-06
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Durán |  |  | Lider de proyecto
2 | Victor Vasquez |  |  | Patrocinador
3
4
Temas Tratados:
1 | Revisar los avances
2
3
4
Acuerdos:
1 | Terminar el modelo E-R
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT1 (6)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°6
Fecha: | 2021-09-07 | Lugar: | Discord | Proyecto: | Arriendos de temporada
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Juan Durán | Juan Durán | Juan Durán | 2021-09-07
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Juan Pablo Durán |  |  | Lider de proyecto
2 | Sergio Rosales |  |  | diseñador, programador
3
4
Temas Tratados:
1 | Avances y temas por terminar
2 | Programación
3
4
Acuerdos:
1 | No distraerse y concentrarse en la programación
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Dividir tareas |  | Juan Durán |  | 2021-09-13
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT3 (7)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°7
Fecha: |  | Lugar: |  | Proyecto:
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1
2
3
4
Temas Tratados:
1
2
3
4
Acuerdos:
1
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1
2
3
4
Observaciones Generales:

## Reunionm IT3 (8)
Minuta Reunión Avance Proyecto Iteración 3, N°8
Fecha: |  | Lugar: |  | Proyecto:
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1
2
3
4
Temas Tratados:
1
2
3
4
Acuerdos:
1
2
3
4
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1
2
3
4
Observaciones Generales: